## 実績あり
市道○○線ほか 水道管整備工事 実施工程表 | [28 empty] | 工期 |  | 着手 |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | 6 |  | 月 | 16 |  | 日 |  | 変更工期末 | [11 empty] | 施工者 |  |  |  | ○○管工設備株式会社
[31 empty] | 完成 |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | 2 |  | 月 | 25 |  | 日 |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | 3 |  | 月 | 25 |  | 日 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ○○ ○○
費目・工種・細別等 | [5 empty] | 数量 |  | 構成比率 | 月 | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 | [5 empty] | １０月 | [5 empty] | １１月 | [5 empty] | １２月 | [5 empty] | １月 | [5 empty] | ２月 | [5 empty] | ３月 | [5 empty] | 摘 要
工事延長 |  |  | L= | 959 | ｍ |  |  | （％） | 日 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 | 18 | 20 | 19 |  |  | 10 | 21 | 20 |  |  |  | 10 | 18 | 20 | 19 |  |  | 10 | 26.9 | 20 | 32.7 |  |  | 10 | 21 | 20 |  |  |  | 10 | 32 | 20
上水道工事 | [8 empty] | 100
[13 empty] | 8(0.4) |  |  |  | 90(4.5) |  | 100(5.0)
| 準備工 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 10（0.5） |  |  |  | 100（5.0） | [46 empty] | 凡例
| 仮設工 | [7 empty] | 90 | [55 empty] | 施工進度管理
[21 empty] | 80(4.5) |  | 100(5.0)
|  | φ75PP布設工 |  |  |  | 753.6 | ｍ | 5 | [12 empty] | 100（5.0） | [44 empty] | 予定
100(3.5)
|  | φ75PP撤去工 |  |  |  | 753.6 | ｍ | 3.5 | 80 | [34 empty] | 100(3.5) | [6 empty] | 100(3.5) | [14 empty] | 変更予定
| 布設工 | [64 empty] | 実績
100(10.2)
|  | φ200DIG |  |  |  | 108.6 | ｍ | 10.2 | 70 | [14 empty] | 100(10.2)
[33 empty] | 85(16.8) |  | 100(19.8) | [29 empty] | 施工進度管理
|  | φ150HPP |  |  |  | 485.2 | ｍ | 19.8 | [18 empty] | 35(6.9) |  |  |  | 100(19.8)
[39 empty] | 80(12.2) |  | 100(15.3) | [24 empty] | 予定
|  | φ50HPP |  |  |  | 365.2 | ｍ | 15.3 | 60 | [23 empty] | 40（6.1） |  |  | 100（15.3） |  |  | 80(12.2) |  | 100(15.3)
[44 empty] | 60(5.3) |  |  |  | 100(8.9) | [17 empty] | 変更予定
| 給水切替工 |  |  |  |  | 50 | 件 | 8.9 | [30 empty] | 50（4.5） |  |  | 100（8.9） |  | 70(6.2) | [6 empty] | 100（8.9）
実績
| 既設管撤去工 | [7 empty] | 50
100(2.6)
|  | φ200DIP |  |  |  | 35 | ｍ | 2.6 | [15 empty] | 100(2.6)
[33 empty] | 80(4.2) |  | 100(5.2)
|  | φ150HPP |  |  |  | 495.6 | ｍ | 5.2 | 40 | [17 empty] | 35（1.8） |  |  |  | 100（5.2）
100(3.8)
|  | φ50HPP |  |  |  | 265.8 | ｍ | 3.8 | [24 empty] | 40（1.5） |  |  | 100（3.8） |  |  | 100(3.8)
| 舗装本復旧 | [7 empty] | 30
[51 empty] | 20(2.2) |  |  |  |  | 100(11.0)
|  | 車道舗装工 |  |  |  | 1025.6 | ㎡ | 11 | [42 empty] | 100（11.0） |  |  |  |  | 100（11.0）
100(1.2)
|  | 区画線設置工 |  |  |  | 268.1 | ｍ | 1.2 | 20 | [41 empty] | 100（1.2） | [5 empty] | 100（1.2）
[57 empty] | 30(2.6) |  |  |  |  | 100(8.5)
| 後片づけ | [6 empty] | 8.5 | [47 empty] | 100（8.5） | 45（3.8） |  |  |  | 100（8.5）
10
0
全体（金額）工程 | [7 empty] | 100 | 計画 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 31.5 | [5 empty] | 55.4 | [5 empty] | 71.4 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 91.5 | [5 empty] | 100
[9 empty] | 変更計画 | [24 empty] | 63.8 | [5 empty] | 73.1 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 95.3 | [5 empty] | 100
[9 empty] | 実績 | 0.4 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 22.8 | [5 empty] | 43.8 | [5 empty] | 63.8 | [5 empty] | 72.2 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 94.1 | [5 empty] | 100
記事 | [33 empty] | 11/30工期延長
（指示・検討・是正事項）
16
夏季休暇
年末年始休暇
25
25

## 予定のみ
市道○○線ほか 水道管整備工事 実施工程表 | [27 empty] | 工期 |  | 着手 |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | 6 |  | 月 | 16 |  | 日 |  | 変更工期末 | [11 empty] | 施工者 |  |  |  | ○○管工設備株式会社
[30 empty] | 完成 |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | 2 |  | 月 | 25 |  | 日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○ ○○
費目・工種・細別等 | [5 empty] | 数量 |  | 構成比率 | 月 | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  |  | １０月 | [5 empty] | １１月 | [5 empty] | １２月 | [5 empty] | １月 | [5 empty] | ２月 | [5 empty] | ３月 |  |  |  |  | 摘 要
工事延長 |  |  | L= | 959 | ｍ |  |  | （％） | 日 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 18 | 20 | 19 |  |  | 10 | 21 | 20 |  |  |  | 10 | 18 | 20 | 19 |  |  | 10 | 26.9 | 20 | 32.7 |  |  | 10 | 21 | 20 |  |  |  | 10 | 32 | 20
上水道工事 | [8 empty] | 100
| 準備工 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 10（0.5） |  |  |  | 100（5.0） | [44 empty] | 凡例
| 仮設工 | [7 empty] | 90 | [53 empty] | 施工進度管理
|  | φ75PP布設工 |  |  |  | 753.6 | ｍ | 5 | [12 empty] | 100（5.0） | [42 empty] | 予定
|  | φ75PP撤去工 |  |  |  | 753.6 | ｍ | 3.5 | 80 | [33 empty] | 100(3.5) | [20 empty] | 変更予定
| 布設工 | [62 empty] | 実績
|  | φ200DIG |  |  |  | 108.6 | ｍ | 10.2 | 70 | [14 empty] | 100(10.2)
施工進度管理
|  | φ150HPP |  |  |  | 485.2 | ｍ | 19.8 | [17 empty] | 35(6.9) |  |  |  | 100(19.8)
予定
|  | φ50HPP |  |  |  | 365.2 | ｍ | 15.3 | 60 | [22 empty] | 40（6.1） |  |  | 100（15.3）
変更予定
| 給水切替工 |  |  |  |  | 50 | 件 | 8.9 | [29 empty] | 50（4.5） |  |  | 100（8.9）
実績
| 既設管撤去工 | [7 empty] | 50
|  | φ200DIP |  |  |  | 35 | ｍ | 2.6 | [15 empty] | 100(2.6)
|  | φ150HPP |  |  |  | 495.6 | ｍ | 5.2 | 40 | [16 empty] | 35（1.8） |  |  |  | 100（5.2）
|  | φ50HPP |  |  |  | 265.8 | ｍ | 3.8 | [23 empty] | 40（1.5） |  |  | 100（3.8）
| 舗装本復旧 | [7 empty] | 30
|  | 車道舗装工 |  |  |  | 1025.6 | ㎡ | 11 | [41 empty] | 100（11.0）
|  | 区画線設置工 |  |  |  | 268.1 | ｍ | 1.2 | 20 | [40 empty] | 100（1.2）
| 後片づけ | [6 empty] | 8.5 | [46 empty] | 100（8.5）
10
0
全体（金額）工程 | [7 empty] | 100 | 計画 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | 55.4 | [5 empty] | 71.4 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 91.5 | [5 empty] | 100
変更計画
実績
記事
（指示・検討・是正事項）
16
夏季休暇
年末年始休暇
25