## 入力シート
決定者 | F
工事名 | 水道管○○工事
請負者名 | ○○建設工業株式会社

## 打合せ簿
入力は上段のみに行う。下段は上段に入力された内容が自動で反映されます。
工事打合簿
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | □ | 請負者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: □; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和 年 月 日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和 年 月 日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
【返信メール文例】
| 0 | [18 empty] | 電子メールにより報告、通知、連絡を行った場合、電子メールにより
返信する場合の文例を以下のとおり示す。
工事打合簿
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和 年 月 日 □: 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
添付図 葉、その他添付図書
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: □; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和 年 月 日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和 年 月 日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
令和〇年〇月○○日に発議がありました、 【通知】○○○〇線○○○〇工事の○○○○に関する通知の内容を承諾します。 専任監督員 ○○○〇
令和〇年〇月○○日に発議がありました、 【報告】○○○〇線○○○〇工事の○○○○に関する報告の内容を承諾します。 専任監督員 ○○○〇

## 記載例
| 【記載例１－１】 |  |  |  |  | ※ 発注者からの指示がある場合
施工計画書提出の場合
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第１章第１節1-1-6
|  | 提出時期： |  | 工事着手前
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）
工事打合簿
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
施工計画書を提出します。
（希望回答日 令和○年○○月○○日）
添付図 葉、その他添付図書 施工計画書
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | ■ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | ■: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
（指示事項）
下記の不足・不明事項を補足のうえ、令和○年○月○○日までに再度、提出すること。
・○○工の施工方法について記載が無く、施工管理計画も不明のため、記載を追加すること。
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | ■ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | ■: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
【返信メール文例】
| 0 | [18 empty] | 電子メールにより報告、通知、連絡を行った場合、電子メールにより
返信する場合の文例を以下のとおり示す。
| 【記載例１－２】 |  |  |  | 承諾・: ※ 発注者からの指示がない場合
施工計画書提出の場合
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第１章第１節1-1-6
|  | 提出時期： |  | 工事着手前
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）
工事打合簿
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 | 承諾・: ■; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
施工計画書を提出します。
（希望回答日 令和○年○○月○○日）
添付図 葉、その他添付図書 施工計画書
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | ■ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
0
【記載例２】
施工計画書の修正後の再提出の場合
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第１章第１節1-1-6
|  | 提出時期： |  | 工事着手前
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）
工事打合簿
発 議 者 |  |  | ■ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
令和２年４月１０日に指示のありました事項を記載した施工計画書を提出します。
0
0
0
0
0
0
0
（希望回答日 令和○年○○月○○日）
添付図 葉、その他添付図書 施工計画書
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: ■; 承諾: する。; □: □; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | ■ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
| 【記載例３ー１】 |  |  |  | 承諾・: ※ 発注者からの指示がある場合
工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）の提出
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第２章第２節2-3-1
|  | 提出時期： |  | 工事材料の使用前
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）
工事打合簿
発 議 者 |  |  | ■ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）を提出します。
１ 材料名 添付の一覧表のとおり（土木材料・局承認材料）
２ 使用工種 配管布設工
添付図 葉、その他添付図書 製品カタログ等
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | ■ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | ■: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
（指示事項）
○○工に使用する材料について令和○年○月○○日までに追加で提出すること。
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | ■ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | ■: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
| 【記載例３－２】 |  |  |  | 承諾・: ※ 発注者からの指示がない場合
工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）の提出
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第２章第２節2-3-1
|  | 提出時期： |  | 工事材料の使用前
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）
工事打合簿
発 議 者 |  |  | ■ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）を提出します。
１ 材料名 添付の一覧表のとおり（土木材料・局承認材料）
２ 使用工種 配管布設工
添付図 葉、その他添付図書 製品カタログ等
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | ■ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
【記載例４】
工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）の追加提出
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第２章第２節2-3-1
|  | 提出時期： |  | 工事材料の使用前
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）
工事打合簿
発 議 者 |  |  | ■ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
令和○年○月○○日に指示のあった工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）を提出します。
１ 材料名 充填工材料（セメント、起泡剤）
２ 使用工種 モルタル充填工
添付図 葉、その他添付図書 製品カタログ等
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | ■ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
【記載例５】
履行報告の提出
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第１章第１節1-1-29
|  | 提出時期： |  | 毎月５日までに
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）、又は１ファイル
工事打合簿
発 議 者 |  |  | ■ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | ■ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
令和○年○月の履行状況を下記のとおり報告します。
予定：○○．○％
実績：○○．○％
添付図 葉、その他添付図書 実施工程表
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; ■: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | ■ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; □: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
【記載例６】
休日（又は夜間）作業届の通知
|  | 作成根拠： |  | 水道管工事標準仕様書第１章第１節1-1-43
|  | 提出時期： |  | 休日（又は夜間）作業の前日までに
|  | 提出部数： |  | ２部（処理・回答後、双方が各１部保管）、又は１ファイル
工事打合簿
発 議 者 |  |  | ■ | 発注者 | 承諾・: □; □: 請負者; 提出・: 発議年月日; 令和○年○○月○○日 □: 令和○年○○月○○日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | ■ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他; □: （ |  |  |  |  | ）
工事名 |  |  | □: 水道管○○工事
請負業者： |  |  | □: ○○建設工業株式会社
（内容）
休日作業を次のとおり実施したいので、理由を付して通知します。
１ 作業日・時間 令和○年○月○○日（日）午前９時から午後５時まで
２ 作業内容 舗装本復旧
３ 休日作業現場責任者 ○○ ○○（電話○○ー○○○○）
４ 理由 当該箇所近傍店舗より、非営業日での施工を依頼されたため。
添付図 葉、その他添付図書
本打合せ事項については、設計変更対象と |  |  | □: □; 承諾: する。; □: ■; 報告: しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示・ | ■ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 指示・: その他; ■: （ |  | ）
令和○年○○月○○日
| 請負者 | 上記について |  |  | □ | 承諾・ | □ | 協議・ | □ | 提出・ | □ | 報告・ | □ | 受理 | します。
[5 empty] | □: □; 承諾・: その他; □: （ |  | ）
令和 年 月 日
|  | 総括 |  | 主任 | 承諾・: 専任; 令和○年○○月○○日 受理: 現 場 | 主任（監理） |  | 監理技術者
|  | 監督員 |  | 監督員 | 承諾・: 監督員; 令和○年○○月○○日 受理: 代理人 | 技術者 |  | 補佐
|  | 印 |  | 印 | [11 empty] | 印 | bar: 承諾・; 令和○年○○月○○日 受理
令和〇年〇月○○日に発議がありました、 【通知】○○○〇線○○○〇工事の○○○○に関する通知の内容を承諾します。 専任監督員 ○○○〇
令和〇年〇月○○日に発議がありました、 【報告】○○○〇線○○○〇工事の○○○○に関する報告の内容を承諾します。 専任監督員 ○○○〇
書類の不備があれば、処理回答欄で指示をし、不足、不明の事項を具体的に記載すること。 再提出の期日も記載する。
回答希望日がある場合は希望日を記載すること。
指示があった日にちを記載すること。
添付する文書名（施工計画書）を記載すること。
添付する文書名（製品カタログ等）を記載すること。
添付する文書名（製品カタログ等）を記載すること。
添付する文書名（製品カタログ等）を記載すること。
添付する文書名（実施工程表）を記載すること。
回答希望日がある場合は希望日を記載すること。
添付する文書名（施工計画書）を記載すること。
材料の不足があれば、処理回答欄で指示をする。 再提出の期日も記載する。
指示があった日にちを記載すること。
理由を必ず記載すること。 休日（又は夜間）作業を行うことがやむを得ないと判断できる具体的な理由を記載する。
電子メールでの提出の場合は現場代理人及び 主任（監理）技術者の押印不要。
電子メールでの提出の場合は各監督員の押印不要。（電子で確認を実施）
電子メールでの提出の場合は各監督員の押印不要。（電子で確認を実施）
電子メールでの提出の場合は現場代理人及び 主任（監理）技術者の押印不要。
押印または記名とする。 記名は氏または名のどちらかで可。選任のない者の欄は斜線。
押印または記名とする。 記名は氏または名のどちらかで可。選任のない者の欄は斜線。

## 処理・回答手順
＜工事打合せ簿の処理・回答手順＞
（１） | 打合せ簿提出及び処理の基本事項
| ① | 提出は２部、請負者が電子メールを利用することができるのは報告、通知
（電子メールを利用する場合は、電子データ（打合せ簿、図面、資料はPDF・DocuWorksに変換、写真を添付する場合はJPEGで100万画素程度）を１ファイルにまとめて送信）
| ② | 処理・回答後は、双方がそれぞれ１部を保管
（電子データの場合もそれぞれが完成時までデータを保管し、完成時CD-R/DVD-Rに格納し、電子で納品する。）
| ③ | 発議者別に分け、一覧表を作成する。提出された日付順に整理番号を付番する。
（電子データを利用した打合せ簿も一覧表に記載する。）
| ④ | 一覧表に記載された順に打合せ簿を綴りに閉じる。
このとき、整理番号をインデックス等で貼付し、検索しやすくすると良い。
| ⑤ | 打合せ簿の綴りの頭に一覧表を添付する。
（２） | 請負者発議の工事打合せ簿
| 現場代理人等 | ① | 発議者：受注者にチェック |  |  |  | 監 督 員
|  | ② | 発議事項にチェック（提出、報告、通知など）
|  | ③ | 発議年月日、工事名、請負者名を記載
|  | ④ | 内容を記載
|  | ⑤ | 添付する図面・文書があれば図面名、文書名、部数を記載 |  |  | （希望回答日があれば記載）
|  | ⑥ | 下段右の現場代理人、主任（監理）技術者欄に記名又は押印（電子メール利用の場合は不要）
|  | ⑦ | 添付書類とともに２部提出
（電子メールの場合はファイルを送信し、監督員に電話で受信確認を行う。）
|  |  |  | ① | 処理・回答の発注者欄にチェック（受理、指示、承諾など）
（電子データによる場合はチェック不要、ただし、指示事項がある場合は印刷し指示にチェック：⑥参照）
|  |  |  | ② | 書類の不備等指示事項があれば、処理・回答欄に記載、書類の再提出の指示の場合は期限を記入（記載例を参照）
|  |  |  | ③ | 設計変更対象欄にチェック（対象の場合は、後日変更協議）
|  |  |  | ④ | 日付を記入し、下段左の監督員押印欄で内部処理（決裁行為）
電子メール利用の場合は、該当電子データにより主任・総括監督員が閲覧（保管したデータの印刷は不要）
|  |  |  | ⑤ | 指示事項が無ければ、処理・回答の請負者欄を斜線削除し、請負者に１部を返却して処理終了（電子メール利用の場合は返却不要）
|  |  |  | ⑥ | 指示事項がある場合は、請負者に２部返却
（電子メール利用の場合でも指示事項があれば、打合せ簿を印刷して指示・回答を記入（別紙添付も可）し、紙で決裁を受け、現場代理人に返却する。返却は電子化したデータをメールで送信することも認める。
（以下、指示事項がある場合）
|  | ① | 処理・回答の発注者欄の指示事項を確認
|  | ② | 処理・回答の請負者欄にチェック（承諾）
|  | ③ | この際、指示事項に対する協議事項等があれば、別途打合せ簿で提出
|  | ④ | 日付を記載し、１部を発注者に返却して処理終了
（３） | 発注者発議の工事打合せ簿
| 現場代理人等 | [5 empty] | 監 督 員
|  |  |  | ① | 発議者：発注者にチェック
|  |  |  | ② | 発議事項にチェック（指示、通知など）
|  |  |  | ③ | 発議年月日、工事名、請負者名を記載
|  |  |  | ④ | 内容を記載
|  |  |  | ⑤ | 設計変更対象欄にチェック（対象の場合は、後日変更協議）
|  |  |  | ⑥ | 添付する図面・文書があれば図面名、文書名、部数を記載
|  |  |  | ⑦ | 下段左の監督員押印欄で内部処理（決裁行為）
|  |  |  | ⑧ | 添付書類とともに２部提出
|  | ① | 処理・回答の請負者欄にチェック（受理、承諾、協議など）
|  | ② | 協議事項等があれば、処理・回答欄に記載。
|  | ③ | 日付を記入し、２部を発注者に返却
|  | ④ | 協議事項等がなければ、処理・回答の発注者欄を斜線削除し、発注者に１部を返却し、処理終了
（以下、協議事項がある場合）
|  |  |  | ① | 処理・回答の発注者欄の協議事項を確認
|  |  |  | ② | 処理・回答の請負者欄にチェック（受理、承諾など）
|  |  |  | ③ | この際、再度の指示事項等があれば、別途打合せ簿作成
|  |  |  | ④ | 日付を記入し、受注者に１部返却し処理終了