## 入力シート
工事名 | 豊田市○○工事
契約者 | ○○建設（株）
代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○
契約者住所 | 豊田市○○町○○番地○○
現場代理人 | ○○ ○○
工事場所 | 豊田市○○町地内
工期 | 令和○年○月○日 | ～ | 令和○年○月○日
検査年月日 | 令和○年○月○日

## 完了検査報告書
本検査 手直し報告書
令和○年○月○日
豊田市長 様
契 約 者
[5 empty] | 住 所 | 豊田市○○町○○番地○○
商号又は
[5 empty] | 名 称 | ○○建設（株）
[5 empty] | 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○
別紙のとおり実施しました。
工事名
豊田市○○工事
工事場所
豊田市○○町地内
契約期間
令和○年○月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和○年○月○日
検査年月日
令和○年○月○日
検査者
豊田市 ○○
番号 | 区分 | 工種 | 項目 | 内容（標題） | 検 査 指 示 事 項 |  | 確認日 | 補足説明
上記事項を完了したことを認めます。
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
■手直し報告書に載せない指摘事項（あれば）
番号 | 区分 | 工種 | 項目 | 内容（標題） | 検 査 指 示 事 項 |  | 確認日
正・副
豊田市
令和 年 月 日

## 【記入例】
技術管理課本検査 手直し報告書
令和○○年 ○月 ○日
豊田市長 様
契 約 者
[5 empty] | 住 所 | 豊田市○○町○○番地○○
商号又は
[5 empty] | 名 称 | ○○建設（株）
[5 empty] | 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
別紙のとおり実施しました。
工事名
豊田市○○工事
工事場所
豊田市○○町地内
契約期間
令和○年○月○日
検査年月日
令和○年○月○日
検査者
技術管理課 ○○
番号 | 区分 | 工種 | 項目 | 内容（標題） | 検 査 指 示 事 項 |  | 確認日 | 補足説明
1 | 書類 | 一般・共通 | その他 | 建設業退職金制度 | 証紙管理簿を作成すること |  |  | 本工事に要する枚数を所持しているかどうか確認
2 | 現場 | 木（構造） | 品質管理 | 含水率の管理 | 2面6か所以上の測定値の平均で管理するものとし、写真等でわかるようにすること
3 | 写真 | 仮設 | 安全 | 足場 | 積載重量の現場表示を行うこと
4 | 書類 | 一般・共通 | その他 | 発電機 | 10kVA以上の発電機を使用するときは保安規定の届出及び電気主任技術者の届出が必要 |  |  | 保安規定の届出及び電気主任技術者の届出が必要（経済産業省（中部近畿産業保安監督部電力安全課））
5 | 書類 | 一般・共通 | その他 | クレダス | 再生材の使用実績量は計量伝票等による数量を記入 |  |  | マニフェストは目方数量のため、マニフェスト管理台帳の数量とは異なる。
6 | 書類 | 木（構造） | 承認図・施工図 | 柱・梁接合部の金物 | 仕様及び使用個所の管理を行い、写真等で管理すること
7 | 書類 | 木（構造） | 品質管理 | 木材等級の管理 | 特記仕様書との照合確認及び品質を証明する書類を整備すること
8 | 書類 | 防水 | 品質管理 | ｼｰﾘﾝｸﾞ簡易接着試験 | 原則実施する（メーカー試験状況記録可）ものとし、実施しない場合は、監督員の承諾が必要
9 | 書類 | 一般・共通 | 報告書 | 合否判定 | 各種試験報告書には、合否器基準を明記すること
上記事項を完了したことを認めます。
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
■検査報告書に載せない指摘事項（あれば）
番号 | 区分 | 工種 | 項目 | 内容（標題） | 検 査 指 示 事 項 |  | 確認日
1 | 書類 | 一般・共通 | その他 | 建設業退職金制度 | 証紙管理簿を作成すること
2 | 現場 | 木（構造） | 品質管理 | 含水率の管理 | 2面6か所以上の測定値の平均で管理するものとし、写真等でわかるようにすること
3 | 写真 | 仮設 | 安全 | 足場 | 積載重量の現場表示を行うこと
正・副
豊田市都市整備部公共建築課
平成 年 月 日

## リスト
一般・共通
仮設
土工
地業
鉄筋
コンクリート
鉄骨
防水
石
タイル
木（構造）
木（造作）
屋根・とい
金属
左官
建具
カーテンウォール
塗装
内装
ユニットその他
排水
舗装
植栽
その他
－
電気
給排水
空調
昇降