## 別紙１
（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法
（□：工事実施日） | [6 empty] | 週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第７条）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日数 | 休工日数 | 備 考
|  |  | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | － | － | 施工開始日が火～土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。 また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。
準備期間← |  |  | 施工開始日 □ | 休日※1 休工 | □ | 休工
2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 7 | 2
休工 | □ | □ | 振替休工 | □ | □ | □
2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 7 | 2
□ | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工
2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 4 | 2 | 夏季休暇は非対象期間とする。
休工 | □ | 休日※1 休工 | □ | 夏季休暇（３日間）
2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 7 | 1
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 7 | 5
休工 | □ | 振替休工 | 雨天休工 | 休日※1 休工 | □ | 休工
2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 7 | 2 | 雨天による振替休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | □ | □ | □ | 雨天休工 | □
2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 7 | 1
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | □
2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 7 | 1
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | □
2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | － | － | 施工完了日が日～木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。
休工 | □ | □ | □ | 施工完了日 □ | →後片付け期間
[7 empty] | 53 | 16 | 週休２日取得率 ： 16日/53日＝30.1％※2 ＞28.5％(8/28) ⇒ 工事成績評定の評価対象 （注意：成績評定は28.5％以上の場合のみ評価すること） 休工割合 ： 16日/53日＝30.2％※2 ＞28.5％(8/28) ⇒ 4週8休として経費の補正対象 （注意：補正は4週8休、7休、6休と３パターンあり） | bar: 2021-09-30
※1 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
※2 小数第2位切り捨て
ｃｃ
ｃｃ
別紙１
ｃｃ