## 別紙１
（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法 ①
（□：工事実施日） | [6 empty] | 週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第７条）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日数 | 休工日数 | 備 考
|  |  | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | － | － | 施工開始日が火～土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。 また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。
準備期間← |  |  | 施工開始日 □ | □ | □ | 休工
2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 7 | 3
休工 | □ | □ | □ | □ | 休日※1 休工 | 休工
2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 7 | 2
□ | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工
2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 4 | 1 | 夏季休暇（３日間）は非対象期間とする。
休工 | □ | □ | □ | 夏季休暇（３日間）
2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 7 | 1
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 7 | 4 | 天候（降雨・積雪等）による休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | 振替休工 | □ | 雨天休工 | □ | 休工
2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 7 | 2 | 天候（降雨・積雪等）による振替休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | □ | □ | □ | 雨天休工 | □
2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 7 | 3
休工 | □ | □ | □ | □ | 休日※1 休工 | 休工
2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | － | － | 施工完了日が日～木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。
休工 | □ | □ | □ | 施工完了日 □ | →後片付け期間
[7 empty] | 53 | 18 | 週休２日取得率 ： 18日/53日＝33.9％※2 ＞28.5％(8/28) ⇒ 工事成績評定の評価対象 （注意：成績評定は28.5％以上の場合のみ評価すること） 休工割合 ： 18日/53日＝33.9％※2 ＞28.5％(8/28) ⇒ 4週8休として経費の補正対象 （注意：補正は4週8休、7休、6休と３パターンあり） | bar: 2021-09-30
2021-09-30: ※1 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 |  | 33.9%
※2 小数第2位切り捨て
（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法 ②
2021-09-30: （□：工事実施日） | 週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第７条）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日数 | 休工日数 | 備 考
2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 7 | 2 | 施工開始日が火～土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。 また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。
休工 | 施工開始日 □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 1 | 1 | 天候（降雨・積雪等）以外の理由により休工する場合は、不稼働期間としてカウントしない。
休工 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間
2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 4 | 1 | 天候（降雨・積雪等）以外の理由により休工する場合は、不稼働期間としてカウントしない。
不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | □ | □ | □ | 休工
2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 3 | 1 | 年末年始休暇（６日間）は非対象期間とする。
休工 | □ | □ | 年末年始休暇（６日間）
2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 5 | 2 | 年末年始休暇として６日間を超える場合は、カウントする。
年末年始休暇（６日間） |  | 年末年始 休工 | 年末年始 休工 | □ | □ | □
2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 7 | 2
休工 | 休日※1 休工 | □ | □ | □ | □ | □
2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 7 | 2 | 天候（降雨・積雪等）による休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | □ | □ | 雨天休工 | □ | □
2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 7 | 0
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2022-01-30 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | － | － | 施工完了日が日～木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。
休工 | □ | □ | □ | 施工完了日 □ | →後片付け期間
[7 empty] | 48 | 13 | 週休２日取得率 ： 13日/48日＝27.0％※2 ＜28.5％(8/28) ⇒ 工事成績評定の評価対象外 （注意：成績評定は28.5％以上の場合のみ評価すること） 休工割合 ： 13日/48日＝27.0％※2 ： 25％以上28.5％未満 ⇒ 4週7休以上4週8休未満として経費の補正対象 （注意：補正は4週8休、7休、6休と３パターンあり） | bar: 2022-01-30
2022-01-30: ※1 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 |  | 27%
※2 小数第2位切り捨て
ｃｃ
別紙１
ｃｃ
別紙１