## 臨機の措置
[12 empty] | 臨機の措置対応 | [6 empty] | 豊田市都市整備部 建築整備課
TEL 0565-34-6648 FAX 0565-33-2080
[5 empty] | 予測の措置 | [12 empty] | 不測の措置
|  |  |  | ① | 台風 | ② | 大雨 |  |  | ③ | 南海トラフ地震 |  |  |  | ④ 地震 | ⑤局地的豪雨・雷 | ⑥ 地滑り |  | ⑦ 落盤 | ⑧ 火災 | ⑨ | その他自然 ・人為的事象
[5 empty] | 名古屋地方気象台 |  | 気象予報による |  |  |  |  | 予報の地域は、西三河北西部・北東部
現場準備態勢
|  | 予報により情報収集 | [6 empty] | ① | 強風域に入る予報 | [8 empty] | 大規模地震注意情報が発表された
|  |  | 予測日の工事内容の把握 | [5 empty] | ② | 始めからの総雨量が100ﾐﾘを予報 | [8 empty] | 段階で安全対策を講じ、原則として
|  |  | 飛散・転倒・濁水の流出防止 | [5 empty] | ③ | 南海トラフ地震に関する情報（臨時）発表 | [8 empty] | 工事中止
その他施工計画による対応項目
| 措置報告 | [7 empty] | 判断基準
|  | 現場での措置対策確認内容 | [6 empty] | ① | 強風域に入る24時間前＊３
|  | 監督員に一報＊１と通知＊２ | [6 empty] | ② | 始めからの総雨量が100ﾐﾘを超えたとき
[9 empty] | ③ | 南海トラフ地震に関する情報（臨時）発表
＊１ |  | 電話を優先する
＊２ |  | 通知は措置届としFAX可
＊３ |  | 土日に予測される場合は金曜日の17時まで | [11 empty] | （解除）
に一報
被害状況報告
[8 empty] | ・ | 確認後状況の報告。
①②③について、措置報告した現場は被害の有無に関らず確認ができ しだい電話報告。夜間に災害が発生した場合、または夜間に解除された場合は朝８時３０分以後。 その後、被害状況の有無に関わらず書面にて提出。
[8 empty] | ・ | ④は地域で震度５弱を以上を観測した場合。
[8 empty] | ・ | ⑤～⑨については、被害が発生した場合。
[8 empty] | ・ | 敷地周囲の隣接道路状況の確認できる範囲。
[8 empty] | ・ | 仮設など安全点検項目についても、確認の実施内容。
[8 empty] | ・ | 報告者は、統括安全衛生責任者とする。
発 生

## 臨機の措置届
臨機の措置届
令和 年 月 日
豊田市 御中
（所属会社名）
報告者
（統括安全衛生責任者）
工事名
| 工事場所 |  |  | 豊田市 | [5 empty] | 地内
現場代理人名
| 発生原因 |  | ①台風 |  | ②大雨 |  | ③南海トラフ地震 |  |  |  |  | ④その他（ ）
（該当するものに○をつけ、詳細が分かる場合は記載する）
|  | 確認事項 | [11 empty] | 確認欄
豊田市記載欄 | [8 empty] | 連絡方法
□一報 有 |  |  | 月 | 日 |  | ： |  |  | ・ＦＡＸ |  | ・ＴＥＬ |  | ･その他（ ）
□一報 無 （市から連絡して措置対策）
□その他

## 被害状況報告書
被害状況報告書
令和 年 月 日
豊田市 御中
（所属会社名）
報告者
（統括安全衛生責任者）
工事名
| 工事場所 |  |  | 豊田市 | [5 empty] | 地内
現場代理人名
| 発生原因 |  | ①台風 |  | ②大雨 |  | ③南海トラフ地震 |  |  |  |  | ④その他（ ）
（該当するものに○をつけ、詳細が分かる場合は記載する）
|  | 安全点検内容 | [11 empty] | 確認欄
被害内容
豊田市記載欄 | [8 empty] | 連絡方法
□一報 有 |  |  | 月 | 日 |  | ： |  |  | ・ＦＡＸ |  | ・ＴＥＬ |  | ･その他（ ）
□一報 無 （市から連絡後に報告）
□その他