## 別紙１ (hidden)
（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法 ①
週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第７条）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日数 | 休工日数 | 備 考
|  |  | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | － | － | 施工開始日が火～土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。 また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。
準備期間← |  |  | 開始対象 開始日 □ | □ | □ | 休工
2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 7 | 3
休工 | □ | □ | □ | （例） 舗装切断工 | 休日※1 休工 | 休工
2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 7 | 2
□ | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工
2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 4 | 1 | 夏季休暇（３日間）は非対象期間とする。
休工 | □ | □ | □ | 夏季休暇（３日間）
2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 7 | 1
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 7 | 4 | 天候（降雨・積雪等）による休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | 振替休工 | □ | 雨天休工 | □ | 休工
2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 7 | 2 | 天候（降雨・積雪等）による振替休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | □ | □ | □ | 雨天休工 | □
2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | □ | 休日※1 休工 | □
2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 7 | 1
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | □
2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | － | － | 施工完了日が日～木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。
休工 | □ | □ | □ | 施工完了日 □ | →後片付け期間
[7 empty] | 53 | 16 | 週休２日取得率 ： 16日/53日＝30.1％※2 ＞28.5％(8/28) ⇒ 工事成績評定の評価対象 （注意：成績評定は28.5％以上の場合のみ評価すること） 休工割合 ： 16日/53日＝30.1％※2 ＞28.5％(8/28) ⇒ 4週8休として経費の補正対象 （注意：補正は4週8休、7休、6休と３パターンあり） | bar: 2021-09-30
2021-09-30: ※1 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 |  | 30.1%
※2 小数第2位切り捨て
（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法 ②
2021-09-30: （□：工事実施日） | 週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第７条）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日数 | 休工日数 | 備 考
|  | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | － | － | 施工開始日が火～土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。 また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。
準備期間← |  | 施工開始日 □ | □ | □ | □ | 休工
2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | （例） 舗装切断工 | □ | 休工
2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 1 | 1 | 天候（降雨・積雪等）以外の理由により休工する場合は、不稼働期間としてカウントしない。
休工 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間
2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 4 | 1 | 天候（降雨・積雪等）以外の理由により休工する場合は、不稼働期間としてカウントしない。
不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | □ | □ | □ | 休工
2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 3 | 1 | 年末年始休暇（６日間）は非対象期間とする。
休工 | □ | □ | 年末年始休暇（６日間）
2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 5 | 2 | 年末年始休暇として６日間を超える場合は、カウントする。
年末年始休暇（６日間） |  | 年末年始 休工 | 年末年始 休工 | □ | □ | □
2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 7 | 2
休工 | 休日※1 休工 | □ | □ | □ | □ | □
2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 7 | 2 | 天候（降雨・積雪等）による休工は、休工としてカウントする。
休工 | □ | □ | □ | 雨天休工 | □ | □
2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 7 | 0
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2022-01-30 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | － | － | 施工完了日が日～木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。
休工 | □ | □ | □ | 施工完了日 □ | →後片付け期間
[7 empty] | 41 | 11 | 週休２日取得率 ： 11日/41日＝26.8％※2 ＜28.5％(8/28) ⇒ 工事成績評定の評価対象外 （注意：成績評定は28.5％以上の場合のみ評価すること） 休工割合 ： 11日/41日＝26.8％※2 ： 25％以上28.5％未満 ⇒ 4週7休以上4週8休未満として経費の補正対象 （注意：補正は4週8休、7休、6休と３パターンあり） | bar: 2022-01-30
2022-01-30: ※1 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 |  | 26.8%
※2 小数第2位切り捨て
ｃｃ
ｃｃ
別紙１
別紙１
（参考工事実施日は、舗装切断工、管布設工のように簡単に実施内容を記載すること！

## 別紙１－１
（別紙１－１）完全週休２日工事
（□：工事実施日） | [6 empty] | 完全週休２日実施有無 | [5 empty] | 休工率
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 ※１ | 完全週休 ２日 実施有無 | 備考 |  |  | 日数 | 休工日数 | 備考
2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 1 | 1 | ○ | この週に土曜日しかないため、土曜日（１日）以上を閉所した場合は完全週休２日の達成とみなす。 |  |  | 5 | 1
準備期間← |  | 対象期間 開始日 □ | □ | □ | □ | 休工
2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2 | 2 | ○ | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 |  |  | 7 | 2
休工 | □ | □ | 振替休工 | □ | □ | □
2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2 | 2 | ○ |  |  |  | 4 | 2 | 夏季休暇は非対象期間とする。
休工 | 祝日休工 | □ | □ | 夏季休暇（３日間）
2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2 | 1 | × | 地元条件による振替休工であるが、振替が同一週でないことから未達成となる。 |  |  | 7 | 1
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | 2 | ○ |  |  |  | 7 | 3
休工 | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工
2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 1 | ○ | この週に土曜日しかないため、土曜日（１日）以上を閉所した場合は完全週休２日の達成とみなす。 |  |  | 1 | 1 | 発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2 | 1 | × | 土曜日に工事を実施（振替休工なし）したため、カウントしない。 |  |  | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | □
2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 3 | 3 | ○ |  |  |  | 7 | 3
休工 | 祝日休工 | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 1 | × | 雨天による振替休工は休工と認めない。 |  |  | 7 | 2 | 雨天による振替休工は休工と認める。
休工 | □ | □ | 雨天休工 | □ | □ | □
2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1 | 1 | ○ | この週に日曜日しかないため、日曜日（１日）以上を閉所した場合は完全週休２日の達成とみなす。 |  |  | 3 | 1
休工 | □ | 対象期間 終了日 □ | →後片付期間
2024-09-28: 休工率 |  |  | 7 | 完全週休２日取得率 ＝（完全週休２日の達成週／対象期間中の全週間数） |  |  | 55 | 18 | 休工率＝ | 18 | 55 | 32.7 | ≧28.5％
[10 empty] | 7 | 70
[7 empty] | 完全週休２日取得率 |  |  | 100％未満 | かつ | 休工率＝ | 32.7 | ≧28.5％
[7 empty] | ⇒ 完全週休２日 |  |  | 未達成 |  | 通期の週休２日 | 達成
※１ 振替休工含む
※２ 小数第２位切捨
ｃｃ
ｃｃ
発注者が非対象とする作業を実施する期間
ｃｃ
※２

## 別紙１－２
（別紙１－２）月単位の週休２日工事
・ | 対象期間の開始日に関わらず、暦上の月を一月とし、全ての月ごとにおいて休工率28.5％以上取得した場合に達成とする。
ただし、暦上の土曜日・日曜日・祝日の休工では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っている場合に、28.5％を達成しているものとみなす。（※１）
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | ⇒ 評価対象外
| 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09
| 準備期間← | 施工 開始日 | □ | 振替休工 | □ | □ | □
| 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16
| 休工 | □ | □ | 振替休工 | □ | □ | □ |  | １月目（８月４日～８月３１日）
| 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  | ⇒ | 7 | 休工日／対象期間 |  | 25 | 日＝ | 28 | ＜28.5％
| 休工 | 祝日休工 | □ | □ | 夏季休暇（３日間） |  |  |  | 対象期間内の土日祝日は |  |  | 8 | 日＝ | 7 | 休工日 ⇒ | 未達成 | ４週８休（28.5％以上）休工⇒
| 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  | ※１ | 土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っていないため、未達成とする。 | [6 empty] | 対象期間内の土日祝日は
[17 empty] | 日＝ | 休工日 ⇒ | bar: 2024-08-24 to 2024-08-30
| 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | [9 empty] | 達成 | ※１
| 休工 | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工 | [9 empty] | 未達成 | 土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っていないため、未達成とする。
| 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | [10 empty] | 土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っているため、達成とする。
２月目（９月１日～９月３０日） | bar: 2024-09-07 to 2024-09-13
| 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 |  | ⇒ | 9 | 休工日／対象期間 |  | 24 | 日＝ | 37.5 | ≧28.5％
[9 empty] | ４週８休（28.5％以上）休工⇒ |  |  |  | 達成 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-20
| 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27
| 休工 | 祝日休工 | □ | □ | □ | □ | 休工
| 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04
３月目（１０月１日～１０月７日） | bar: 2024-09-28 to 2024-10-04
| 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | ⇒ | 1 | 休工日／対象期間 |  | 7 | 日＝ | 14.3 | ＜28.5％
| 2024-10-05: 休工; 2024-10-06: □; 2024-10-07: 対象期間 終了日; 2024-10-08: →後片付期間 |  | 対象期間内の土日祝日は |  |  | 2 | 日＝ | 1 | 休工日 ⇒ | 未達成
[9 empty] | ※１ | 土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っていないため、未達成とする。
[9 empty] | このケースの場合、月単位での週休2日＝ | [5 empty] | 未達成 |  | 達成 | （すべての月で達成しているため）
[9 empty] | （一部の月で達成できなかったため） | [7 empty] | 未達成 | （一部の月で達成できなかったため）
発注者が非対象とする作業を実施する期間
非対象期間としてカウント
非対象期間としてカウント
Note on N13: 28.5％未満の場合に記入する
Note on P13: 28.5％未満の場合に記入する
Note on Q30: 達成、未達成を選択

## 別紙１－３
（別紙１－３）通期の週休２日工事
（□：工事実施日） | [6 empty] | 休工率
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日数 | 休工日数 | 備考
2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 5 | 1
準備期間← |  | 対象期間 開始日 □ | □ | □ | □ | 休工
2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 7 | 2
休工 | □ | □ | 振替休工 | □ | □ | □
2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 4 | 2 | 夏季休暇は非対象期間とする。
休工 | 祝日休工 | □ | □ | 夏季休暇（３日間）
2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 7 | 1
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 7 | 3
休工 | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工
2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 1 | 発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 7 | 3
休工 | 祝日休工 | □ | □ | □ | □ | 休工
2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 7 | 2 | 雨天による振替休工は休工と認める。
休工 | □ | □ | 雨天休工 | □ | □ | □
2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 3 | 1
休工 | □ | 対象期間 終了日 □ | →後片付期間
2024-09-28: 休工率 | 55 | 18 | 休工率＝ | 18 | 55 | 32.7 | ≧28.5％
2024-10-04: 休工率 | 32.7 | ≧28.5％
2024-10-04: 通期の週休2日 | 達成
※１ 小数第２位切捨
ｃｃ
ｃｃ
発注者が非対象とする作業を実施する期間
ｃｃ
※１

## ×別紙３ (2) (hidden)
✖使用しない：週休２日制工事（参考）休工週間数及び休工日数の算出方法
（□：工事実施日） | [6 empty] | 工事成績評定 |  |  | 経費の補正
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週間数 | 土日休工 週間数 | 備 考 | 日数 | 休工日数 | 備 考
準備期間← |  |  | □ | 休日※休工 | □ | 休工 | 0.5 | 0.5 | 準備期間は非対象期間とし、これにより日曜日が欠けるため、0.5週間としてカウントする。 | 4 | 2 | 準備期間は非対象期間とする。
休工 | □ | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 1 | 1 | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 | 7 | 2
□ | □ | 振替休工 | □ | □ | □ | 休工 | 1 | 1 | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 | 7 | 2
休工 | □ | 休日※休工 | □ | 夏季休暇（３日間） |  |  | 0.5 | 0.5 | 夏季休暇は非対象期間とし、これにより土曜日が欠けるため0.5週間としてカウントする。 | 4 | 2 | 夏季休暇は非対象期間とする。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 休工 | 1 | 0 | 地元条件による振替休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。 | 7 | 1
休工 | □ | 振替休工 | □ | 休日※休工 | □ | 休工 | 1 | 1 |  | 7 | 4
休工 | □ | □ | □ | □ | 雨天休工 | □ | 1 | 0 | 雨天による振替休工は認めない。ただし、監督員に前日までに連絡（電話やメールで可）をした場合は、振替休工と認めます。 | 7 | 2
休工 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 1 | 0 | 土曜日に工事を実施（振替休工なし）したため、カウントしない。 | 7 | 1
[8 empty] | 0 | 日曜日、土曜日に工事を実施（振替休工なし）したためカウントしない。 | 7 | 0 | bar: （□：工事実施日） 日 to 工事成績評定 週間数
□ | □ | □ | □ | □ | →後片付け期間 |  | 0.5 | 0 | 後片付け期間は非対象期間とし、これにより土曜日が欠けるため0.5週間とするが、日曜日に工事を実施（振替休工なし）したためカウントしない。 | 5 | 0 | 後片付け期間は非対象期間とする。
（□：工事実施日） 日: 休日※休工; 工事成績評定 週間数: － | 1.5 | ３日間×0.5週間＝1.5週間 （１日当たり休工の週0.5週間分として加算する。） | － | － | 上記の休工日数に含む。
（□：工事実施日） 日: 計; 工事成績評定 週間数: 8.5 | 5.5 | 5.5週間/8.5週間＝64.7％（<90％）のため評価対象外 | 62 | 16 | 必要休工日数 62×（2／7）＝17.7日 現場の休工日数は、16日（＜17.7日）なので補正対象外
※ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
ｃｃ
ｃｃ
別紙３