## 届出事項・届出時期（まとめ）
補助手続きのほか、環境法令を遵守した適切な工事を実施してください。環境法令に係る手続き等ついては、以下URLを参考にしてください。
URL:https://kankyou-hozen.org/tools/
対象補助金 | 届出又は提出の時期（※１） |  | 届出又は提出すべき事項（※２） |  | 様式 | 備考
高齢者福祉施設等防災・ 減災対策事業補助金 | 1(a) | 市からの内示通知・ 交付申請書の提出依頼後 （速やかに） | 1 | 補助金交付申請書 | 様式第1号
|  |  | 2 | 整備計画一覧表 |  | 補助協議に使用したもの （ただし、総事業費等が減額する場合は適宜修正）
|  |  | 3 | 予算書抄本 | 共通様式1
|  |  | 4 | 現況・設置箇所が分かる平面図、位置図、写真等 |  | 補助協議に使用したもの
|  |  | 5 | 申請額の根拠となる積算資料・見積書（写） |  | 補助協議に使用したもので可（必要に応じて、 交付申請前に再度見積徴収し、左記1～3の書類を修正）
|  |  | 6 | スケジュール表 | 共通様式2 | 入札は市職員の立会いが必要のため、 入札予定日は市に相談の上、決定すること
地域医療介護総合確保補助金 | 1(b) | 市からの内示通知・ 交付申請書提出依頼後 （速やかに） | 1 | 補助金交付申請書 | 様式第1号
|  |  | 2 | 事業計画書 | 別紙1
|  |  | 3 | 申請額内訳書 | 別紙2－1
|  |  | 4 | 予算書抄本 | 共通様式1
|  |  | 5 | 現況・設置箇所が分かる平面図、位置図、写真等 |  | 「地域密着型サービス等整備助成事業」は市の事前承認が必要
|  |  | 6 | 物品の仕様等が分かるパンフレット等
|  |  | 7 | 申請額の根拠となる積算資料・見積書（写）
|  |  | 8 | スケジュール表 | 共通様式2 | 入札は市職員の立会いが必要のため、 入札予定日は市に相談の上、決定すること
共通 | 2 | 市からの交付決定通知後 （決定し次第、速やかに） | 1 | 設計業者決定届出書 | 共通様式3 | 設計業者がいない補助事業については、 市の承認を受けた場合に限り、省略可
| 3 | 入札参加業者募集公告の前 （※３） | 1 | 公告事項届出書 | 共通様式4 | ・市の承認を受けるために、左記1、2を提出する際は、 「公告事項届出書」の届出日は記載しないこと ・承認後、再度提出する際は、届出日を記載すること
|  |  | 2 | スケジュール表 | 共通様式2 | 補助金交付申請書提出時から変更がある場合
※上記１、2の内容について、市の承認を受けた後に、下記「議事録（写）」を含む1～3の書類を提出すること 承認を受けない場合は、公告事項等を理事会等で審議・決定、公告開始することができない
|  |  | 3 | 上記1について意思決定した理事会等の議事録（写） |  | ・入札スケジュール、公告事項の確認 ・理事会等開催後、左記1、2と併せて速やかに提出すること
| 4 | 入札参加（見積）業者 決定の前 | 1 | 入札参加（見積）予定業者届出書 | 共通様式5 | ・市の承認を受けるために、左記1～3を提出する際は、 「入札参加（見積）予定業者届出書」の届出日は記載しないこと ・承認後、再度提出する際は、届出日を記載すること
|  |  | 2 | 入札参加（見積）予定業者資格適合表 | 共通様式6
|  |  | 3 | 入札参加（見積）予定業者が参加資格を満たしている ことを示した資料 |  | 補助事業者が、入札参加（見積）予定業者と調整し、 条件の適合を確認できる資料を提出すること
※上記１～3の内容について、市の承認を受けた後に、下記「議事録（写）」を含む1～4の書類を提出すること 承認を受けない場合は、入札参加業者等を理事会等で審議・決定することができない
|  |  | 4 | 上記1～3について意思決定した理事会等の議事録（写） |  | ・入札参加（見積）予定業者の適性の確認、 入札参加（見積）業者の決定、 設計図書・工事概要等の決定、予定価格等の決定 （価格を議事録に記載をしないこと） ・理事会等開催後、左記1～3と併せて速やかに提出すること
| 5 | 入札（見積徴収）日以後 （速やかに） ※工事請負契約締結前 | 1 | 入札等結果報告書 | 共通様式7 | ・左記1～5の内容について、市の承認を受けた場合に限り、 工事請負契約書等を理事会等で審議・決定することができる ・「入札結果報告書」は立会人全員が自筆で署名したものの写し
|  |  | 2 | 予定価格等調書 | 共通様式8 | 「予定価格等調書」は入札日当日に封印したものを入札会場に 用意し、入札の場で開封・当該書類を市職員にも開示すること
|  |  | 3 | 低入札調査基準価格・失格基準価格計算表、 最低制限価格計算表等 | 参考様式 | 低入札調査基準、失格基準価格、最低制限価格等を設定した 場合は、参考様式等の算出根拠が分かる資料を提出すること
|  |  | 4 | 落札業者の役員名簿 | 共通様式9
|  |  | 5 | 工事請負契約書（案）・工事費内訳書（案）
※上記１～5の内容について、市の承認を受けた後に、下記「議事録（写）」を含む1～6の書類を提出する。 承認を受けない場合は、工事請負契約書等を理事会等で審議・決定することができない。
|  |  | 6 | 上記4、5について意思決定した理事会等の議事録（写） |  | ・工事請負契約書等の内容の確認、契約の締結 ・理事会等開催後、左記1～5と併せて速やかに提出すること
| 6 | 工事請負契約後（直ちに） | 1 | 契約結果報告書 | 共通様式10
|  |  | 2 | 工事請負契約書（写）・工事費内訳書（写）
|  |  | 3 | 下請業者名簿 | 共通様式11 | 下請業者に変更がある度に提出すること
|  |  | 4 | 設計監理契約書（写）
|  |  | 5 | その他、必要に応じて豊田市が指示する書類
| 7 | 工事着工後（速やかに） | 1 | 着工報告書 | 共通様式12
|  |  | 2 | 工事工程表
|  |  | 3 | 建築確認済証 |  | 建築確認申請が不要の場合は省力してその旨報告
|  |  | 4 | 所管消防署への着工届（写） |  | 手続き不要の場合は省力してその旨報告
| 8 | 補助事業検査時 | 1 | 平面図 |  | 施行箇所を明記すること
|  |  | 2 | 写真（施工後） |  | 外観・各室・設備等補助事業の内容が分かるもの
|  |  | 3 | 建築基準法の規定による検査済証（写）
|  |  | 4 | 消防法の規定による消防用設備等検査済証（写）
|  |  | 5 | 工事請負業者からの工事完了届（写）
| 9 | 実績報告（補助事業が完了 した日(※４)から起算して 20 日（※５）を経過した日 又は翌年度4月10日の いずれか早い日） | 1 | 補助事業実績報告書 | 様式第5号 | 各要綱に基づく様式を提出すること
|  |  | 2 | 事業実績書 | 別紙3 | 地域医療介護総合確保補助金のみ
|  |  | 3 | 報告額内訳書 | 別紙4－1 | 地域医療介護総合確保補助金のみ
|  |  | 4 | 決算書抄本 | 共通様式13
|  |  | 5 | 契約書（写） |  | 「6 工事請負契約後」時点から変更契約の締結などしておらず、 契約書の内容等が変更していない場合は省略可
|  |  | 6 | 事業完了後の現況・ 設置箇所が分かる平面図、位置図、写真等 |  | 「8 補助事業検査時」に確認したものについては、省略可
|  |  | 7 | 契約業者の請求書（写）
|  |  | 8 | 契約業者の領収書（写）
|  |  | 9 | その他、必要に応じて豊田市が指示する書類
| 10 | 市が事業完了を確認後 （市から補助事業者に連絡） | 1 | 事業者から市に対する請求書 |  | 市から送付された請求書に必要事項を入力し、 速やかに提出すること
※１ 市の承認を必要とする届出・理事会等の開催については、表に記載の時期より前に市と調整することで、承認を得ることができる。 ※２ 表に記載の書類のほか、必要に応じて追加書類の提出を求めることがある。 ※３ 指名競争入札、随意契約の場合は省略可とする。 ※４ 工事等事業完了し、当該事業に対する補助事業者の支払完了をもって、事業完了とみなす。 （市から補助事業者への補助金支払後になるなど、支払完了日が翌年度の4月10日以降になる場合は、その旨を説明した資料を提出すること。 なお、その場合においては、工事等事業完了を事業完了とみなす。） ※５ 高齢者福祉施設等防災・減災対策事業補助金においては、30日を経過した日
豊田市への届出事項・届出時期（まとめ）（施設整備等、工事を伴うもの）