## Sheet1
人事給与・庶務事務システム構築、運用及び保守業務委託 質問・回答
No. | 資料名 | 資料詳細 | 質問 | 回答
1 | 調達仕様書 | P3 (8)作業スケジュール | 財務会計システムやタレントマネジメントシステムなどの他システムとの連携は、人事給与・庶務事務システムの稼働後（R11年度）からの開始という想定でよろしいでしょうか。 | 御認識のとおりです。 提案により先行稼働する業務がある場合、必要な連携も先行して実施します。
2 | 調達仕様書 | P4 (8)調達案件および関連調達案件の調達単位、調達の方式等 | 「内部事務システム刷新に係るPMO支援業務」について、人事給与・庶務事務システムの開発作業においても、調達仕様書に記載の作業内容に準じたプロジェクトマネジメントを実施するものと認識しております。プロジェクト管理方法やPMO支援事業者への報告等について、別途調達予定のPMO支援業務に関連して実施する作業があればご教示ください。 | 本業務におけるプロジェクト管理は、仕様に基づき構築事業者において主体的に実施いただくことを前提としております。 そのうえで、各会議の運営、横断的な調整事項や課題に関する協議、各成果物のレビュー等に関して、市と併せてPMO支援事業者への対応も実施いただきます。
3 | 要件定義書 | P10 (9)継続性に関する事項 ア.継続性に係る目標値 | クラウドサービス提供元が定めるサービスレベル契約（SLA）が未達成時の場合、補償制度（サービスクレジット）を有することとありますが、SLA未達の場合は、サービス料の減額が発生するという認識でよろしいでしょうか。また、クラウドサービス以外の場合はこの限りではない認識でよいでしょうか。 | 御認識のとおりです。
4 | 要件定義書 | P22 オ.利用者支援 (ア)一般利用者問い合わせ対応 | 稼働後2か月間以上は、一般利用者からの問い合わせ対応を行うことに関して、オンサイトでの対応を想定されていますでしょうか。費用に関しては、構築および保守の費用内にて実施するという認識でよろしいでしょうか。また場所や電話等の備品の貸し出しは可能でしょうか。 | 問合せ内容に応じてオンラインで対応いただいても構いません。構築および保守費用に含みます。作業場所はオンサイトでの作業内容に応じて貸し出します。
5 | 要件定義書 | P22 オ.利用者支援 (オ)制度改正対応 | 開発期間中に有償対応が必要な制度改正が発生した場合、追加費用の協議は可能でしょうか。 | 一般的に想定される範囲の対応については見積に含めることを前提とします。 一方、設計内容を超える大幅な機能追加が必要となる場合には、影響範囲や対応内容、費用等について整理の上、個別に協議します。
6 | 別添１ 機能要件一覧 |  | 「旅費支出命令」「旅費戻入」「旅費精算」は、財務会計システムの機能との認識ですが、旅費管理システムでこれらの機能を実現するという想定でしょうか。 または財務会計システムに連携による反映を想定している場合は、支出命令や戻入、精算に必要な連携処理を機能要件として提示していただくことは可能でしょうか。 | 財務会計システムと連携し、旅費システムで旅費支出命令等が起案できることも想定していますが、旅費システム内で財務会計システム用の旅費支給データを出力できる ことでも可能です。
7 | 別添１ 機能要件一覧 | 機能ID:06-027 | 『豊田市基準は、市側で任意に条件等を設定して、それに基づく組織分析を行うことを想定する。』豊田市様の基準とはどのような条件を想定されていますでしょうか？ | ア 全国平均値を100とした豊田市全体との比較（男女別） イ 豊田市平均値を100とした比較（年代別・職種別・所属別（部課単位）・補職別） ウ 豊田市平均値を100とした所属の部と課との比較 上記に加えて、各項目因子ごとの偏差値（全国平均を５０とした場合）を課毎に算出
8 | 調達仕様書 | 11ページ (3)会議体 No.4 実務検討会 | 「要件定義、基本設計は各WGで週1～2回を想定」と記載されておりますが、進捗具合や他工程との兼ね合いで頻度が変更になることは問題ないでしょうか。 | 問題ありません。
9 | 要件定義書 | 3ページ (5)外部インタフェースに関する事項 No.2 旅費支給等情報 | 給与計算での旅費計算は、旅費単独での支給となるか、例月給与に含めての支給となるかどちらでしょうか。また、旅費情報の財務会計システムへの連携は、給与計算処理後の人事給与システムからの連携を想定しておりますでしょうか、もしくは、庶務事務システムからの申請情報を元に連携を想定しておりますでしょうか。 | 前者の質問は、例月給与に含めての支給を想定しています。後者の質問は、今後給与払を検討している段階であるため、選定後に連携方法は調整します。
10 | 要件定義書 | 3ページ (5)外部インタフェースに関する事項 No.3 共済掛金納付額等情報 | 共済費の財務会計システムへの連携は、掛金ではなく負担金の連携を想定しておりますがよろしいでしょうか。 | はい、負担金の連携となります。
11 | 要件定義書 | 6ページ (2)規模に関する事項 イ.システムの利用者数 | 正規職員以外の方については、人事給与システムのみを利用される方がいると考えます。人事給与システム・庶務事務システムについてシステム毎に想定される利用ユーザ数をご教示いただけますでしょうか。 | 要件定義書に記載のとおり、正規職員以外の4,000名については、年末調整機能が搭載されるシステムのみを利用します。
12 | 要件定義書 | 7ページ (3)システム環境要件 ア.情報システムの構成に関する全体の方針 | ⑥「本システムへの認証において、本市のActive Directory又はEntra ID、との連携が可能であることが望ましい。」Active Directoryでの認証機能については、庶務事務システムのみの対応でよろしいでしょうか。人事給与システムには庶務事務システムからSSO可能です。 | ユーザは総じて庶務事務システムを入口とすると理解しました。ユーザの導線という観点でその構成が望ましいか、一部の機能の権限管理はADではなくアプリケーション側で行うのか等々検討の余地があると思っています。（要件定義までの検討事項としたいので、現時点では回答できません）
13 | 要件定義書 | 16ページ (12)移行要件 イ.移行対象システム及びデータ | 会計年度任用職員、非常勤特別職等の年末調整のみ実施する職員区分のものは、構築時のデータ移行対象ではない認識でよろしいでしょうか。また、それらのデータセットは稼働後にエンドユーザーにて取込エクセルツール等を用いて一括取込する想定でよろしいでしょうか。もし移行が必要な場合は、対象者の人数と移行データ件数をご教示いただけますでしょうか。 | データ移行の対象ではありません。
14 | 要件定義書 | 16ページ (12)移行要件 イ.移行対象システム及びデータ | 共済社保の負担金（給与から控除される掛金は移行対象）、退職手当支払い情報については、移行対象外とさせていただいておりますが、問題ないでしょうか。 | 共済社保の負担金についても移行希望。保険料が遡及で修正になった場合、掛金だけではなく負担金についても遡及修正できていることを確認できるようにするため。
15 | 要件定義書 | 16ページ (12)移行要件 イ.移行対象システム及びデータ | 現行システムにおいて、所属マスタは直近分だけでなく過去履歴も管理されておりますでしょうか。また、移行対象年度はR8年度以降と記載されている情報もありますが、記載されている全情報（互助会給付金履歴データ含む）について令和6年度以降を移行するでも問題ないでしょうか。 | 所属マスタは過去履歴も管理しております。 令和６年度以降を移行するでも問題ありません。
16 | 要件定義書 | 20ページ (イ)自席での研修 | e-learning資料については、操作研修とは別で録画した操作動画の納品でよろしいでしょうか。 | 問題ありません。
17 | 要件定義書 | 21ページ イ.業務運用 (ウ)定期停電対応 | 物理サーバの場合、サーバ停止復旧の手順書を提供し、停電時の停止復旧作業は豊田市様にて作業していただける認識でよろしいでしょうか。 | 専門知識の無い職員で対応できる範囲の作業であれば、手順書に従って対応します。
18 | 資料範囲外の質問 |  | システムサーバに対してリモート保守を行うことは可能でしょうか。 | IPアドレスの制限や通信データの暗号化、通信経路上でのセキュリティ確保、ユーザ認証等々の調整が必要ですが、リモート保守を行う適切な理由があるのであれば問題ありません。
19 | 資料範囲外の質問 |  | 人事給与のDBサーバについては、物理サーバをご用意することで了承を得ておりますが、豊田市様のサーバ室内の既設ラックを利用することは可能でしょうか。 | 大きさ次第となります。 6U分程度なら空きがあります。
20 | 別添1_機能要件一覧.xlsx 01-007 |  | 「各職員が、自らの職員個人情報の変更を入力できること。また、入力した内容は決裁処理がなくても反映できること。」どのような個人情報の変更を想定しておりますでしょうか。権限のあるログインユーザであれば変更可能ですがよろしいでしょうか。 人事給与システムの職員個人情報であれば、ログインユーザが変更入力することで決裁処理せず反映可能ですが、人事給与システム利用ユーザは全職員ではなく、限られた職員のみとなる想定です。 庶務事務システムは全職員が利用想定ですが、人事給与システムの利用ユーザは限られた職員のみとなる認識であっておりますでしょうか。 | ログインした職員本人の氏名・婚姻情報・住所・電話番号・メールアドレス・緊急連絡先・家族情報・保有資格・学歴・情報提供同意を想定しています。 庶務事務システムは全職員、人事給与システムは限られた職員のみという認識です。
21 | 別添1_機能要件一覧.xlsx 01-015 |  | 「職員本人及び扶養家族のマイナンバーをシステムから提出する際に、確認書類の電子データを添付できること。」 こちらどのような事務作業を想定されておりますでしょうか。また、確認書類とはどのようなデータを想定しておりますでしょうか。 | マイナンバーカード及び本人確認書類により、入力されたマイナンバーが正しいことを確認する。という事を想定しています。
22 | 別添1_機能要件一覧.xlsx 03-057 |  | 03-056では「職員情報データの一括取込等を行い」の記載がありますが、03-057についても同様の認識でよろしいでしょうか。 | はい、その認識です。
23 | 別添1_機能要件一覧.xlsx 08-047 |  | 旅費申請において旅費行程は必須入力と考えますが、どのような場合を想定でしょうか。 | 同様な旅費行程が長期間継続して続く場合を想定しています。
24 | 別添2_帳票要件一覧.xlsx |  | 帳票要件一覧には対応方法および実現方法の回答欄がないですが、対応方法および実現方法を記載して回答でよろしいでしょうか。 | 帳票要件については個別の回答記載は必要ありません。